## PBacklog
Juego Damasking: Product Backlog
ID de la Historia | Nombre de la Historia | Estado | giancarlo | diego | Tamaño | Sprint | Importancia (1-10) | Como Probarlo | Comentarios
1 | Loguear usuario | Planeado | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 10 | El usuario, ingresará su usuario y clave creada previamente, seleccionar entrar y se redireccionara a la pagina de perfil del usuario | Los datos son almacenados en la base de datos de la empresa
2 | Ingresar datos personales | Planeado | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 6 | El usuario tendra que ingresar por vez unica sus datos personales y se mostraran en su perfil | Datos del usuario son almacenados en la base de datos
3 | Recibo de notificaciones | Planeado | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se recibira un mensaje por el medio confgurado previamente | Datos del usuario son almacenados en la base de datos
4 | Pagar servicio | Planeado | 2 | 7 | 4.5 | 2 | 10 | Se indicara en un apartado de la pagina, que el servicio esta pagado | Datos del usuario son almacenados en la base de datos
5 | Consultar jugadores | Planeado | 5 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | Se mostrara una lista del grupo de jugadores potencialmente inscritos hasta ese momento | Datos del usuario son almacenados en la base de datos
Note on F5: Días ideales por historia de usuario (Story Points)

## Connextra
Loguear usuario | Como presidente de la comunidad me gustaria que solo miembros de la comunidad puedan ingresar a la aplicación evitando ingresos no autorizados.
ingresar datos personales | Como presidente de la comunidad me gustaria que el registro sea realizado por el mismo miembro de la comunidad en la aplicación evitando tener una persona que se dedique a ello manualmente por cada miembro.
recibo de notificaciones | Como miembro de la comunidad me gustaria saber la inscripcion o cancelacion de un partido evitando tener que revisar la aplicación constantemente.
Pagar servicio | Como administrador del sistema me gustaria que la confirmacion de pago sea de forma automatizada evitando tener que comprobarlo manualmente.
Consultar jugadores | Como organizador del partido me gustaria consultar la lista de jugadores en cualquier momento durante el proceso de reserva de la cancha permitiendo tener acceso a la lista previa de participantes cuando desee consultar

## Gherkin
Loguear usuario
ingresar datos personales
recibo de notificaciones
Pagar servicio
Consultar jugadores