## Hoja1
Juego Damasking: Product Backlog
ID de la Historia | Nombre de la Historia | Estado | giancarlo | diego | Tamaño | Sprint | Importancia (1-10) | Como Probarlo | Comentarios
1 | Loguear usuario | Planeado | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 10 | El usuario, ingresará su usuario y clave creada previamente, seleccionar entrar y se redireccionara a la pagina de perfil del usuario | Los datos son almacenados en la base de datos de la empresa
2 | ingresar datos personales | Planeado | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 6 | El usuario tendra que ingresar por vez unica sus datos personales y se mostraran en su perfil | Datos del usuario son almacenados en la base de datos
3 | recibo de notificaciones | Planeado | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | Se recibira un mensaje por el medio confgurado previamente | Datos del usuario son almacenados en la base de datos
4 | pagar servicio | Planeado | 2 | 7 | 4.5 | 2 | 10 | Se indicara en un apartado de la pagina, que el servicio esta pagado | Datos del usuario son almacenados en la base de datos
5 | Consultar jugadores | Planeado | 5 | 4 | 4.5 | 1 | 6 | Se mostrara una lista del grupo de jugadores potencialmente inscritos hasta ese momento | Datos del usuario son almacenados en la base de datos
Note on J5: Días ideales por historia de usuario (Story Points)